LLAMADO A LA EXPERIMENTACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE, BAJO UN MODELO DE PAGO POR RESULTADOS – FUTUMED 2026

SEGUNDO AJUSTE A TERMINOS DE REFERENCIA

La Corporación Ruta N Medellín, en el marco del “Llamado a la experimentación tecnológica para una ciudad inteligente y sostenible, bajo un modelo de pago por resultados”, expide el presente documento con el fin de modificar el numeral 9. CRONOGRAMA DEL MECANISMO de los Términos de Referencia, el cual quedará así:

| FASE | ACTIVIDAD | SEGUNDO LLAMADO |
| --- | --- | --- |
| Fase 1. Postulación | Apertura del mecanismo de participación | 30/04/2026 |
|  | Presentación de preguntas por parte de interesados | Hasta el 25/05/2026 a través del correo electrónico futumed@rutanmedellin.org |
|  | Publicación de respuestas a preguntas de interesados | 27/05/2026 a través de la página web https://rutanmedellin.org/futumed |
|  | Cierre de postulaciones | Hasta el 30/05/2026 2:00 PM |
|  | Preselección | Del 03/06/2026 al 30/06/2026 |
|  | Notificación de Preseleccionados (shortlist) | Hasta el 01/07/2026 |
| Fase 2. Perfeccionamiento | Sesión 1. Perfeccionamiento del PEMVD | Grupo 1. miércoles 5/08/26 8am a 12m Grupo 2. miércoles 5/08/26 2pm a 6pm |
|  | Envío postulación final | Lunes 10/08/26 4:00:00 pm |
|  | Sesión 2. Pitch | Miércoles 12/08/26 |
|  | Selección y Notificación de seleccionados | Hasta 21/08/26 |
| Fase 3. Experimentación | Formalización contractual | A partir del 22/08/2026 |
|  | Ejecución de experimentos y respectivo seguimiento | A partir del 01/09/2026 hasta el 31/10/2027 |

- Se expide el presente documento el 14 de agosto del 2026