## Matriz 1 - Riesgos
Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la Corporación Ruta N Medellín.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Planeación | Financieros | Por errores cometidos en la elaboración de la propuesta | Errores cometidos en la elaboración de la propuesta económica del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Dentro de la etapa precontractual realizar la revisión de la propuesta presentada por el oferente | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Ruta N Medellín | Con el informe de evaluación | En la suscripción del contrato | En la etapa de planeación precontractual y en la ejecución del contrato | revisión de la propuesta presentada por el oferente
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que no haya una planeación apropiada que permita presupuestar la ejecución de los recursos. | Que se ejecute el valor total del contrato sin que se hayan terminado de cubrir las necesidades de los proyectos. Que quede presupuesto sin ejecutar. | 2 | 3 | 5 | Medio | Ruta N Medellín | Proyección de costos de los eventos y necesidades para ejecución presupuestal por proyecto | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Ruta N Medellín | al inicio del contrato, con la planeación de las actividades a realizar y de los productos de BTL | Al finalizar la ejecución del contrato | Estudio y análisis del presupuesto | Permanente
3 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No firma de contrato | Cambio en la modalidad de contratación que dilata la ejecución del presupuesto destinado para actividades de BTL. | 3 | 3 | 6 | Alto | Ruta N Medellín + Contratista | Seguimiento a la revisión del contrato y sus anexos, hasta la firma del mismo | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Ruta N Medellín + Contratista | al envío para revisión y firmas del contrato por las partes | Cuando el contrato se encuentre firmado por las partes | Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos | Permanente hasta la suscribción del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la adquisición de los servicios (variaciones del precio, entre otras). | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Ruta N Medellín | Etapa de planeación. | Terminación del contrato . | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos en la prestación de servicios por demoras atribuibles al contratista | Afectación en los tiempos de prestación de servicios que pueden afectar las metas de Ruta N | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Estipulación contractual que permita aplicar multas o sanciones al contratista por demoras en la prestación de los servicios. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Ruta N Medellín + Contratista | Etapa de ejecución del contrato, en cuanto a la realización de eventos o entrega de productos | Terminación de cada evento o entrega de productos | El supervisor designado por Ruta N deberá realizar seguimiento a los tiempos mínimos de entrega o ejecución de los eventos | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Demora en el pago de los servicios parte de Ruta N. | Afectaciones en el flujo de caja al contratista en el pago de sus obligaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Ruta N Medellín | (i) Radicación correcta de la factura por parte del Contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato (ii) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Ruta N de acuerdo con lo establecido en procedimientos internos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Al momento de la fecha de radicación de la factura de manera correcta por parte del Contratista | Al momento del pago efectivo de la factura por parte de Ruta N. | Verificando los requisitos de cada factura y de acuerdo con los reportes de mora de pago. | Por factura.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Que no se presenten las garantías o se presenten de manera tardía | Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías | 1 | 3 | 4 | Bajo | sí | Ruta N Medellín | desde la firma del contrato | la revisión y aprobación de los amparos de las pólizas | El supervisor designado por Ruta N deberá realizar seguimiento hasta la entrega de las garantías y verificación de los requisitos de las mismas conforme a la normatividad vigente | hasta la aprobación de las garantías
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Baja y/o mala calidad de los materiales e insumos suministrados para realizar las actividades del contrato, por errores u omisiones en la validación de las especificaciones de los productos. | Fallas durante la jornada del evento. Posible terminación de la actividad sin haber cumplido el objetivo | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías | 1 | 3 | 4 | Bajo | sí | Ruta N Medellín | en el momento que se presente el incumplimiento | en el momento que se presente el incumplimiento | de acuerdo a la presentación de los requerimientos | permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones del contratista durante el desarrollo de la actividad descrita en el objeto contractual. Fallas de coordinación y programación de recursos para las entregas. Demoras en el cumplimiento de las actividades objeto del contrato de acuerdo con las condiciones requeridas. | Posible terminación de la actividad sin haber cumplido el objetivo | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento a las actividades y los proveedores escogidos por el contratista para la ejecución de las diferentes actividades proyectadas durante la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | sí | Ruta N Medellín + Contratista | desde la programación de la actividades | hasta la terminación del evento o entrega de materiales solicitados | Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos | permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Baja y/o mala calidad de los materiales e insumos suministrados para realizar las actividades del contrato, por errores u omisiones en la validación de las especificaciones de los productos. | Posible terminación de la actividad sin haber cumplido el objetivo | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a las actividades y los proveedores escogidos por el contratista para la ejecución de las diferentes actividades proyectadas durante la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | sí | Ruta N Medellín + Contratista | desde la programación de la actividades | hasta la terminación del evento o entrega de materiales solicitados | Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos | permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Revueltas/ Asonadas | Daños materiales, heridos, cierre de vías. | 3 | 3 | 6 | Alto | Ruta N Medellín + Contratista | Revisión de medios de comunicación para verificar previamente las convocatorias a marchas, manifestaciones o concentraciones públicas de los diferentes actores sociales, por el sector donde se realizarán los eventod | 2 | 3 | 5 | Medio | sí | Ruta N Medellín + Contratista | desde la programación de la actividades | hasta la terminación del evento o entrega de materiales solicitados | Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos | permanente

## Inputs
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Ruta N Medellín
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Contratista
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Ruta N Medellín + Contratista
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo