## Matriz 1 - Riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | No suscripción del OTRO-SI de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual | No ejecución del contrato. *No legalización del OTRO-SI | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Hacer cumplir la garantía de única *Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Ruta N Medellín + Proveedor | Etapa de ejecución del contrato | Terminación del contrato | Con el perfeccionamiento y legalización del contrato | Etapa contractual
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Posibilidad de incremento en costos y tiempos debido a solicitudes de cambio constantes y sin análisis previo, | aumento la complejidad del proyecto y los costos | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Establecer y socializar con todo el equipo de proyecto el plan para la gestión del cambio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Ruta N Medellín | Etapa de ejecución del contrato | Terminación del contrato | Reuniones periodicas de seguimiento durante la ejecucion del contrato | Periodico
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Posibilidad de Retrasos en la prestación de servicios por demoras atribuibles al proveedor | Afectación en los tiempos de prestación de servicios que pueden afectar las metas de la misión del banco de proveedores | 3 | 4 | 7 | Alto | Ruta N Medellín + Emprendedor + Proveedor | Estipulación contractual que permita aplicar multas o sanciones al Proveedor por demoras en la prestación de los servicios. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Ruta N Medellín + Emprendedor + Proveedor | Etapa de ejecución de la prorroga del OTRO-SI | Terminación del contrato | El supervisor designado por Ruta N deberá realizar seguimiento a los tiempos mínimos de entrega establecidos en el anexo técnico para los servicios | Permanente hasta la prestqación de los servicios
4 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Posibles Demoras en el pago de los servicios parte de Ruta N. | Afectaciones en el flujo de caja a los Proveedores en el pago de sus obligaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Ruta N Medellín + Proveedor | (i) Radicación correcta de la factura por parte del Proveedor de acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato Marco, (ii) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Ruta N de acuerdo con lo establecido en el Contrato Marco | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Ruta N Medellín + Emprendedor + Proveedor | Al momento de la fecha de radicación de la factura de manera correcta por parte del Proveedor. | Al momento del pago efectivo de la factura por parte de Ruta N. | Verificando los requisitos de cada factura y de acuerdo con los reportes de mora de pago. | Por factura.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnologicos | Posibilidad de interrupción de los servicios de ingraestructura tecnologica (Servidores, aplicaciones, red cableada e inalambrica) | Mal funcionamiento en la plataforma e infraestructura de Ruta N | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Realizar validación y/o actualización que se requiere para operar la plataforma a través del formato de requerimientos del proyecto. Adicionalmente hacer seguimiento y solicitar informes periodico al estado de la disponibilidad y seguridad informatica | 2 | 3 | 5 | Medio | sí | Ruta N Medellín + Proveedor | ejecucion del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato | permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnologicos | Obsolescencia tecnológica dado que nuevos actores pueden tener éxito en su proceso de innovación y desplazar a otros dentro de el. Problemas de calidad: Es posible que los bienes en renting tecnológico no cumplan con los estándares de calidad requeridos, lo que puede afectar su rendimiento y durabilidad a largo plazo. | Mayor costo de productos debido a la necesidad de utilizar tecnología más antigua. Menor capacidad de diferenciación, puesto que no se pueda cumplir con los lineamientos que señale el Gobierno Nacional y no pueda se ofrecer los servicios de la corporación. | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor | Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con planes de contingencia, incluyendo procedimientos agiles para disponer de personal de respaldo. Medición del clima laboral, y de acuerdo con estos resultados implementar las medidas necesarias. Realizar revisiones periódicas a la infraestructura tecnologica y hacer cumplir los planes de mantenimientos preventivos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | sí | Ruta N Medellín + Proveedor | ejecucion del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución del contrato | permanente

## Inputs
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Ruta N Medellín
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Emprededor
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Ruta N Medellín + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Ruta N Medellín + Emprendedor
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Emprendedor + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Ruta N Medellín + Emprendedor + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto |  | supervisor
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo