## Plan anual auditoria
FORMATO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS
FM-CI-001 VERSIÓN 3 FECHA 27/01/2026
Objetivo del Plan: Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Dirección, que adelantará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Corporación Ruta N; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
# | TITULO DE LA AUDITORIA | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | NORMATIVIDAD APLICABLE | EQUIPO AUDITABLE | OBSERVACIONES
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
1 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación | [60 empty] | Se realiza una vez al año Seguimiento al SCI acorde a la matriz definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (archivo de excel). La evaluación debe ser publicada en las plataformas gubernamentales CHIP, Gestión Transparente y la página web de la Corporación Ruta N. | Subdireccion Administrativa y financiera | Resolución 354 de 2007 (modificada por la Resolución 156 de 2018): Adopta el Régimen de Contabilidad Pública y establece su conformación y ámbito de aplicación. Resolución 628 de 2015: Incorpora el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública. Resolución 037 de 2017: Incorpora los marcos normativos para las empresas de propiedad estatal, entidades de gobierno y entidades en liquidación. Resolución 533 de 2015: Incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incluyendo el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. Resolución 192 de 2016: Incorpora los Procedimientos Transversales al Régimen de Contabilidad Pública. Resolución 525 de 2016: Incorpora la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable. | bar: Enero Semana 3 to Febrero Semana 5
2 | Informe Austeridad del Gasto | [60 empty] | Seguimientos trimestrales a la austeridad y eficiencia del gasto público, desde el rubro de gastos de funcionamiento del presupuesto vigencia 2023, acorde a los lineamientos normativos establecidos y a las directrices internas establecidas. | Subdireccion Administrativa y financiera, Direccion de proyectos estrategicos | Decreto 1009 de 2020: Establece el Plan de Austeridad del Gasto para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Ley 2008 de 2019: En su artículo 69, establece que el Gobierno nacional reglamentará mediante decreto un Plan de Austeridad del Gasto. Ley 1473 de 2011: Establece normas para garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas. Constitución Política de Colombia: Artículos 209 y 334, que establecen principios de eficiencia, equidad y economía en la administración de bienes y recursos públicos. | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 5; Abril Semana 1 to Abril Semana 5; Agosto Semana 1 to Agosto Semana 5; Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 5
3 | Seguimiento Reporte Información Contaduría General de la Nación - CHIP. (Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública) | [60 empty] | Seguimientos trimestrales a la validación de la información rendida por la Subdirección Administrativa y Financiera en la plataforma gubernamental CHIP. | Subdireccion Administrativa y financiera | Resolución 533 de 2015: Incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incluyendo el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. Resolución 620 de 2015: Establece procedimientos adicionales y guías para la implementación del Régimen de Contabilidad Pública. Resolución 192 de 2016: Incorpora los Procedimientos Transversales al Régimen de Contabilidad Pública. Resolución 525 de 2016: Incorpora la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable. Resolución 037 de 2017: Actualiza y complementa las normas contables aplicables a las entidades públicas. | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 5; Abril Semana 1 to Abril Semana 5; Julio Semana 1 to Agosto Semana 2; Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 5
4 | Acreencias | [60 empty] | Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto al saneamiento y manejo dado a los deudores morosos y a las acreencias a favor de la Corporación Ruta N., del 2do (semestre) semestre de 2022 y el 1er (primer) semestre 2023. | Subdireccion Administrativa y financiera | Ley 1712 de 2014: Conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligación de las entidades públicas de proporcionar información sobre sus acreencias. Decreto 1081 de 2015: Reglamenta la Ley 1712 de 2014 y establece procedimientos específicos para la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Resolución 533 de 2015: Incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incluyendo normas para el reconocimiento y revelación de acreencias. Resolución 620 de 2015: Establece procedimientos adicionales y guías para la implementación del Régimen de Contabilidad Pública, incluyendo la presentación de informes de acreencias. | bar: Febrero Semana 1 to Febrero Semana 5; Abril Semana 1 to Abril Semana 5; Julio Semana 1 to Julio Semana 5; Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 5
5 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [60 empty] | Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública | Subdireccion Administrativa y financiera, Direccion de proyectos estrategicos, Subdireccion de Excelencia y sostenibilidad, Comunicaciones | Decreto 1499 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015 y establece el Sistema de Gestión Integrado, que incluye el MECI y su articulación con el MIPG. Ley 87 de 1993: Establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que integra el Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno. Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, que establece las disposiciones generales para la gestión pública. | bar: Mayo Semana 1 to Mayo Semana 5
6 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | [60 empty] | Se realiza de manera semestral *Informe pormenorizado *Decreto 1499 de 2017, frente a los avances y acciones en el desarrollo de la implementación de la metodología del MIPG. *Decreto 612 de 2018 frente a los Planes Institucionales adoptados. *Circular externa N0. 100-006 de 2019 del DAFP. El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia | Subdireccion de Excelencia y sostenibilidad | Ley 87 de 1993: Establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Ley 1474 de 2011: Modifica la Ley 87 de 1993 y establece medidas para fortalecer los mecanismos de control y la lucha contra la corrupción. Decreto 2106 de 2019: Simplifica, suprime y reforma trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública, incluyendo la periodicidad y publicación del informe de evaluación independiente. Circular Externa 100-006 de 2019: Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, precisa las fechas de publicación del informe semestral de evaluación independiente | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 4; Julio Semana 1 to Julio Semana 5
7 | Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse) | [60 empty] | Al Representante legal con copia a la Secretaria General y Entes de Control respectivos según sea el caso *Seguimiento Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano *Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción *Reporte Actos de corrupción - Cuando se detecten | SECRETARIA GENERAL, Subdireccion de Excelencia y sostenibilidad, | Ley 87 de 1993: Establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, incluyendo la obligación de reportar posibles actos de corrupción. Ley 1474 de 2011: Conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece medidas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la administración pública. Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, que incluye disposiciones sobre el control interno y la obligación de reportar actos de corrupción. Decreto 338 de 2019: Modifica el Decreto 1083 de 2015 y crea la Red Anticorrupción, estableciendo procedimientos adicionales para la detección y reporte de actos de corrupción. | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 5
8 | Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de los oficios de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | [60 empty] | La Dirección de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. *Ley 1474 de 2011 *Art. 76. - Estatuto Anticorrupción *Ley 1755 de 2015 *Seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias; y de Operación Oficina de Atención al Usuario *Seguimiento publicación Información en la WEB ( ITA) | Subdireccion de Excelencia y sostenibilidad | Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula el derecho de petición y la atención de quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción, que establece la obligación de las entidades públicas de contar con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, que establece la obligación de las entidades públicas de informar sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos. Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, que incluye disposiciones sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos. Resolución 054 de 2017: Reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Departamento Administrativo de la Función Pública. | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2; Julio Semana 1 to Julio Semana 5
9 | Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) | [60 empty] | Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. *Acuerdo 0176 de 2018 *Acuerdo 565 del 25 de enero 2016. (CNSC) *Ley 1474 de 2011 - Art. 74 *Circular 04 de 2004 - (Comité Asesor Gobierno Control Interno) *Ley 909 de 2004 | Subdireccion Administrativa y financiera, Subdireccion de Excelencia y sostenibilidad,Direccion de proyectos estrategicos | Ley 87 de 1993: Establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Ley 1474 de 2011: Conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece medidas para fortalecer los mecanismos de control y la lucha contra la corrupción. Decreto 1499 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015 y establece el Sistema de Gestión Integrado, que incluye la evaluación de la gestión institucional. Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, que incluye disposiciones sobre la gestión y evaluación institucional. Resolución 533 de 2015: Incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incluyendo normas para la evaluación de la gestión institucional. | bar: Julio Semana 1 to Julio Semana 5; Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 5
10 | Informe de derechos de autor software | [60 empty] | La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo * Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 002 de 2002 *Circular 4 de 2006 (Consejo Aseor Gobierno Nacional Control Interno) *Circulares 12 de 2007 y 7 de 2011. Dirección Nacional de Derechos de Audor | Subdireccion Administrativa y financiera | Directiva Presidencial 001 de 1999: Establece que todas las entidades deben asegurar, determinar y mantener bienes que cumplan con los derechos de autor. Directiva Presidencial 002 de 2002: Trata sobre el respeto al derecho de autor y los derechos conexos, específicamente en la utilización de programas de ordenador (software). Circular No. 07 de 2005: Verificación del cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software. Circular No. 012 de 2007: Emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, establece lineamientos para el reporte de uso legal de software. Circular No. 017 de 2011: Emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, detalla el procedimiento para el reporte de información sobre el uso de software. Ley 23 de 1982: Sobre derechos de autor, modificada por la Ley 1915 de 2018. | bar: Febrero Semana 3 to Febrero Semana 4; Marzo Semana 1 to Marzo Semana 5
11 | Seguimiento de Litigios y Conciliaciones y Verificar en Comité de Conciliaciones, estudios para acción de repetición. | [60 empty] | Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado *Ley 1712 de 2014 *Ley 2573 de 2014 *Ley 1431 de 2009 | SECRETARIA GENERAL | Ley 446 de 1998: Establece normas sobre la conciliación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluyendo la obligación de las entidades públicas de llevar un registro y seguimiento de los litigios y conciliaciones. Ley 640 de 2001: Reglamenta la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos y establece la obligación de las entidades públicas de reportar y hacer seguimiento a los procesos conciliatorios. Decreto 1716 de 2009: Reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de conciliación en las entidades públicas, incluyendo la verificación de estudios para la acción de repetición. Decreto 1069 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que incluye disposiciones sobre la conciliación y la obligación de las entidades públicas de realizar informes de seguimiento. Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la obligación de las entidades públicas de llevar un registro y seguimiento de los litigios y conciliaciones. | bar: Agosto Semana 5 to Septiembre Semana 5
12 | Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual) | [60 empty] | Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con Entes de Control y planes de mejoramiento institucional producto de las evaluaciones de MIPG, FURAG o auditorías de Control Interno. | Subdireccion Administrativa y financiera, Subdireccion de Excelencia y sostenibilidad, SECRETARIA GENERAL | Ley 87 de 1993: Establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Ley 1474 de 2011: Conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece medidas para fortalecer los mecanismos de control y la lucha contra la corrupción. Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, que incluye disposiciones sobre la gestión y evaluación institucional. Decreto 1499 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015 y establece el Sistema de Gestión Integrado, que incluye la evaluación de la gestión institucional. Guía de Auditoría para Entidades Públicas: Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, proporciona lineamientos para la auditoría interna y el seguimiento a los planes de mejoramiento. | bar: Enero Semana 3 to Febrero Semana 4; Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 5
13 | Verificación y seguimiento Ley de cuotas | [60 empty] | El Departamento Administrativo de la Función Pública, habilita el aplicativo para el reporte de la información por parte de la Corporación en el mes de septiembre *Ley 581 de 2000 *Circular Conjunta 003 de 2011 (Procuraduría Gral de la Nación, DAFP Alta Consejería Equidad de la Mujer) *Circular Conjunta 100-003-2018 de Procuraduría Gral Nación | Subdireccion Administrativa y financiera | Ley 581 de 2000: Conocida como la Ley de Cuotas, establece la participación equitativa de mujeres en los niveles decisorios de la administración pública. Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, que incluye disposiciones sobre la implementación y seguimiento de la Ley de Cuotas. Ley 1475 de 2011: Reglamenta la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, y establece medidas para garantizar la participación de las mujeres. Resolución 0125 de 2016: Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, establece lineamientos para el reporte y seguimiento de la Ley de Cuotas. | bar: Septiembre Semana 1 to Octubre Semana 5
14 | Evaluación del Gobierno Corporativo | [60 empty] | *Normas Internacionales de Auditoría *Norma 2100 - Naturaleza del Trabajo IIA | SECRETARIA GENERAL | Ley 222 de 1995: Establece normas sobre sociedades y dicta otras disposiciones, incluyendo aspectos relacionados con el gobierno corporativo. Ley 964 de 2005: Regula el mercado de valores y establece normas sobre el gobierno corporativo para las entidades que participan en dicho mercado. Decreto 2420 de 2015: Expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, que incluye disposiciones sobre el gobierno corporativo. Circular Externa 028 de 2014: Emitida por la Superintendencia de Sociedades, establece lineamientos para la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. | bar: Agosto Semana 1 to Agosto Semana 5
15 | Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP y verificación de la Publicación del Plan Anual de Adquisiciones | [60 empty] | *Ley Estatutaria 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional yse dictan otras disposiciones. *Circular Externa N°002 de 2022 de Colombia Compra Eficiente | SECRETARIA GENERAL | Ley 80 de 1993: Conocida como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece las normas generales para la contratación pública en Colombia. Ley 1150 de 2007: Modifica la Ley 80 de 1993 y establece medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación pública. Decreto 1510 de 2013: Reglamenta el sistema de compras y contratación pública, incluyendo la obligación de publicar y hacer seguimiento a los contratos en el SECOP. Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que compila y actualiza las normas sobre contratación pública, incluyendo la publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Circular 002 de 2019: Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, establece lineamientos para la suscripción, perfeccionamiento, supervisión y legalización de convenios y contratos interadministrativos, y la verificación de su publicación en el SECOP. | bar: Mayo Semana 3 to Junio Semana 5
16 | Verificar Publicación de Planes Integrados | [60 empty] | Decreto 612 de 2018 | Subdireccion Administrativa y financiera, subdireccion de Excelencia y sostenibilidad | Ley 1712 de 2014: Conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligación de las entidades públicas de publicar información relevante, incluyendo planes integrados. Ley 1474 de 2011: Conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece medidas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, incluyendo la obligación de publicar planes de acción y otros documentos estratégicos. Decreto 612 de 2018: Reglamenta la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que incluye la obligación de publicar y verificar los planes integrados. Decreto 1081 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, que incluye disposiciones sobre la publicación de planes integrados y otros documentos de gestión. | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 5
17 | Evaluación Implementación Gobierno Digital | [60 empty] | *Ley 1712 de 2014 *Ley 2573 de 2014 *Ley 1431 de 2009 | Subdireccion Administrativa y financiera | Ley 1712 de 2014: Conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligación de las entidades públicas de publicar información relevante, incluyendo la implementación de estrategias de gobierno digital. Decreto 1008 de 2018: Reglamenta la Política de Gobierno Digital y establece lineamientos para la implementación y evaluación de estrategias de gobierno digital en las entidades públicas. Decreto 2106 de 2019: Simplifica, suprime y reforma trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública, incluyendo la implementación de tecnologías digitales. Decreto 620 de 2020: Modifica el Decreto 1008 de 2018 y establece nuevas disposiciones para la implementación y evaluación del Gobierno Digital. Resolución 1519 de 2020: Establece los lineamientos para la publicación de información en los sitios web de las entidades públicas, incluyendo la implementación de estrategias de gobierno digital. | bar: Septiembre Semana 1 to Septiembre Semana 5
18 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Ley de Transparencia | [60 empty] | Ley 1474 de 2011 Decreto reglamentario 124 de enero 26 de 2016 Articulo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo | subdireccion de Excelencia y sostenibilidad | Ley 1474 de 2011: Conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece medidas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la administración pública. Ley 1712 de 2014: Conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligación de las entidades públicas de publicar información relevante y de fácil acceso. Decreto 1081 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, que incluye disposiciones sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Decreto 124 de 2016: Reglamenta la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estableciendo lineamientos para su seguimiento y evaluación. Decreto 1499 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015 y establece el Sistema de Gestión Integrado, que incluye la evaluación de la gestión institucional y el seguimiento a los planes anticorrupción. | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2; Mayo Semana 1 to Mayo Semana 5; Septiembre Semana 1 to Septiembre Semana 5
19 | Seguimiento y verificacion de reporte del ITA(Índice de Transparencia Activa) | [61 empty] | subdireccion de Excelencia y sostenibilidad | Ley 1712 de 2014: Conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligación de las entidades públicas de publicar información relevante y de fácil acceso. Decreto 1081 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, que incluye disposiciones sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Resolución 1519 de 2020: Establece los lineamientos para la publicación de información en los sitios web de las entidades públicas, incluyendo la implementación de estrategias de transparencia activa. | bar: Julio Semana 1 to Julio Semana 5
20 | Seguimiento Actualización Gestión Transparente - Contraloría General de Medellín y Seguimiento a Rendición de la Cuenta | [60 empty] | *Resolución No. 999 de 2021 | Subdireccion Administrativa y financiera | Ley 1712 de 2014: Conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligación de las entidades públicas de publicar información relevante y de fácil acceso. Ley 1474 de 2011: Conocida como el Estatuto Anticorrupción, establece medidas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la administración pública. Decreto 1081 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, que incluye disposiciones sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Ley 1757 de 2015: Dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, incluyendo la rendición de cuentas. Decreto 1499 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015 y establece el Sistema de Gestión Integrado, que incluye la evaluación de la gestión institucional y el seguimiento a los planes de mejoramiento. | bar: Noviembre Semana 3 to Diciembre Semana 5
22 | Auditoria Especial "cargue de contratos y cargue a gestión transparente (Informe a la rendición de la cuenta)" | [61 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: Abril Semana 1 to Mayo Semana 5; Noviembre Semana 3 to Diciembre Semana 5
23 | AUDITORIAS ESPECIALES GESTIÓN DOCUMENTAL | [61 empty] | Subdireccion de Excelencia y sostenibilidad | bar: Mayo Semana 3 to Junio Semana 5
24 | AUDITORIAS ESPECIALES T.I | [61 empty] | Subdireccion Administrativa y financiera | bar: Julio Semana 3 to Agosto Semana 5
| Instrumentos de Auditoria: | Enero Semana 1: Kit Auditor: https://rutanmedellin.sharepoint.com/sites/GestionDocumental/ControlInterno/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2FGestionDocumental%2FControlInterno%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FGestionDocumental%2FControlInterno%2FDocumentosApoyo%2FFormatos%20Kit%20Auditor%20Ruta%20N%2F2023&viewid=4f84e612%2D0fe6%2D4f65%2Da903%2Da418602c7160 Procedimiento auditoria: https://rutanmedellin.sharepoint.com/teams/EXCELENCIACORPORATIVA
Jornadas de capacitación | [63 empty] | OBSERVACIONES
1 | Inducción | [62 empty] | A demanda
2 | Reinducción | [62 empty] | A demanda
3 | Reuniones por portafolio, procesos o Direcciones | [62 empty] | A demanda
Espacios de Desarrollo de otros roles de la Dirección de Control Interno | [61 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | EQUIPO AUDITABLE | OBSERVACIONES
1 | Atención visita organismo de control | [62 empty] | A demanda
2 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | [62 empty] | *Artículo 13 de la Ley 87 de 1993 establece que los organismos y entidades del Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, deben establecer un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización. *Artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015 dispone que las entidades y organismos del Estado están obligadas a establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno. *Artículo 2.2.23.1 el Sistema de Control Interno se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
3 | Asistencia Comité Distrital de auditoría interna | [62 empty] | Definidas las fechas por la Secretaría de Evaluación y Control de la administración distrital de Medellín
4 | OBSERVATORIO DE RIESGOS
5 | Asistencia Comité de Contratación | [62 empty] | A demanda
| CAROLINA CALLE SIERRA | Enero Semana 1: 09 DE FEBRERO DE 2026
| DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | Enero Semana 1: Fecha y No de acta de aprobación por el CICI